## Process
STT | Stages | Tasks | Tasks Detail | Document needs | Status
1 | Initiation + Planning [Hương] | Team | Planing Team Shape | Member's information with roles | Done
|  |  | Agenda | Slides Agenda | Done
|  | Stakeholder | RACI MATRIX | RACI Matric | X
|  |  | Set project communication | Plan and Document the calendar for meeting: report by leader team, by PM | Done
|  | Methodlogy | Agile | Definition of Agile Methodlogy (if have time) | X
|  | Tool | Trello | Create and Paste link in here | Done
|  |  | WBS: Gantt chart |  | Doing
|  |  | UML |  | Doing
|  |  | Selenium (Testing)/API Testing |  | Doing
|  |  | Mopup, Figma (Prototype) |  | Doing
|  | Requirement | Gather information, for a whole whole relevantn problem and solution besides | Feature list Excel file, tell all about the client's needs | Doing
|  | Product Backlog |  | Product Backlog document | Doing
|  | Scope and Deliverables | Determine the scope and deliverables features in this project | Summary into a scopeable excel file and send to Team 2 | X
2 | Analysis + Design [Thảo] | [Analysis] Requirement |  | Use case
Product Backlog
Feature List
|  | Technical Document |  | SRS (all UML things: class diagram, sequences diagram, activity diagram, state diagram)
|  | Design UI follow UI |  | Figma
3 | Dev [Tiến] | Setup Environment | Install needed to run web | Project: https://github.com/realShinchoku/GraduationProjectMS .Net 7: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download Node LTS: https://nodejs.org/en/ Docker: https://www.docker.com/ Postman: https://www.postman.com/downloads/ Ide: Rider (recommend) or Vscode (Requied Extension Pack) or VS2022 | Done
Count LOC
|  | Hướng dẫn cài đặt và chạy |  | (2) Hướng dẫn setup và chạy project - YouTube | Done
4 | Test [Khải] | Tool and Excel |  | Test case
5 | Deploy + User Manual [Vũ] | Deploying online server | Build with docker and set up auto build and deploy to Fly.io with Github Action | Sample: https://github.com/realShinchoku/Reactivities/actions
|  | User Manual |  | User Manual
Latex (if have time)

## Quy trình
STT | Giai đoạn | Công việc | Chi tiết công việc | Tài liệu cần tạo | Trạng thái | Ngày
1 | Khởi tạo + Lên kế hoạch dự án | Team dự án | Kế hoạch team dự án | Thông tin thành viên + Vai trò từng thành viên
|  |  | Agenda | Trello Agenda |  | 2023-02-10
|  | Stakeholder | RACI MATRIX | RACI Matric
|  |  | Thiết lập lịch + kênh liên lạc | Lập kế hoạch cho meeting báo cáo tiến độ với PM, lead team
|  | Phương pháp | Agile | 1 tài liệu ngắn gọn về Agile (định nghĩa, quy trình...) (nếu có time)
|  | Công cụ | Trello | Tạo link và paste vào đây
WBS: Gantt chart
UML
Selenium (Testing)
Mopup, Figma (Prototype)
|  | [Thu thập] Yêu cầu | Thu thập thông tin cùng những vấn đề và đề xuất phương hướng giải quyết | Excel file: liệt kê tất cả những yêu cầu của khách hàng
|  | Phạm vi làm việc và Chuyển giao sản phẩm | Xác định phạm vi công việc và những tính năng/chức năng có thể chuyển giao trong dự án này | - Tóm tắt vào 1 file excel ngắn gọn và gửi cho Team 2 bắt đầu việc phân tích - Excel file: requirements list
2 | Phân tích + Thiết kế | [Phân tích] Yêu cầu |  | Use case (tổng quát, và chi tiết)
Product Backlog
Feature List
|  | Tài liệu technical |  | SRS (all UML things: class diagram, sequences diagram, activity diagram, state diagram) Tài liệu SRS (biểu đồ lớp chung, biểu đồ lớp chi tiết, biểu đồ tuần tự, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trạng thái)
|  | Design UI follow UI Prototype |  | Figma Mopups... ?
3 | Coding | Code Viết tài liệu ngắn gọn hướng dẫn cài đặt trên thiết bị (nếu có)
4 | Kiểm thử | Công cụ and Excel |  | Viết test case
Test by Selenium
5 | Đóng gói triển khai bàn giao + Tài liệu hướng dẫn người dùng | Đóng gói triển khai online
|  | Tài liệu hướng dẫn người dùng |  | Tài liệu hướng dẫn người dùng (tất cả các chức năng trong hệ thống)
Viết và in ra latex (nếu có thời gian)

## Task
PM | Transfer
Leader team | Take note from PM | Transfer to member | Create task for member
Member | Do task from Leader team